浙江科技学院环资学院

2019届毕业设计（论文）的工作计划及各环节要求

一、工作原则

根据工程教育专业认证标准、学校关于本科生毕业设计（论文）管理的规定、学校毕业设计（论文）质量标准、教务处关于做好2019届毕业设计（论文）工作的通知以及各专业毕业设计（论文）的教学大纲等文件规定和精神开展工作。

二、各环节要求

以下毕业设计（论文）环节均按上述文件相关要求进行，特别强调：

1、选题

1）同一专业要分别有工程设计型、实验型、理论计算型等不同方面的课题，结合工程实际的课题应占该专业总课题的70%以上，其中工程设计型课题应占卓越计划班50%以上和非卓越计划班15%以上，且无五年以上的陈题。

2）毕业设计应与本专业的第二实践学期（工程技术实习）以及就业等工作有机地结合起来，指导学生第二实践学期和指导毕业设计的教师能相对一致。

3）选题应做到一人一题，题目切忌过大，应与本科的毕业要求相适应，各系主任对毕业设计（论文）的题目应先严格审核，确保其符合要求。

2、开题

1）指导教师编写毕业设计（论文）任务书，要明确题型（工程设计型、实验型、理论计算型等不同方面的课题），参考文献必须有外文。

2）指导教师指导学生准备毕业设计（论文）的开题工作，具体包括：查阅文献资料，要求在10篇以上，其中外文文献不少于两篇，且有一篇译成中文（西文印刷字符数在1万以上）。

3）各专业必须安排开题报告答辩（原则上在第7学期末进行），所有学生必须通过开题报告，指导教师同意才能进入毕业设计（论文）的下一阶段。答辩完成后，各专业将开题情况汇总上交学院教务办。

3、设计（论文）写作

1）毕业设计（论文）撰写期间，指导教师每周至少要检查一次学生的工作进度，并填写指导日志。

2）指导教师指导学生按照学院要求，对设计（论文）写作和过程管理材料进行规范（如格式；参考文献数量从任务书、开题报告、文献综述和论文有递进关系）。指导教师、评阅老师及答辩小组等的评语要实事求是且规范，切忌简单写上“同意”二字。各专业还需安排专门的教师负责毕业设计（论文）的验收，不规范的毕业设计（论文）需退回。

3）在上交纸质毕业设计（论文）和过程材料的同时，指导教师还须将与其一致的过程材料和毕业设计（论文）正文的电子文档一并交给系主任，各系主任汇总后交教学秘书。

4、答辩环节

1)成立环境与资源学院毕业设计（论文）管理和答辩领导小组，组成如下：

组  长：胡志军

秘  书：刘蓓

成  员：沙力争，方程冉，张学金，陈文革，张进

2)答辩领导小组主要职责：

（1）组织答辩工作；

（2）审定学生毕业设计（论文）的成绩；

（3）组织评优工作；

（4）进行毕业设计（论文）的工作总结；

（5）解决答辩过程中出现的各种问题。

三、2019届毕业设计（论文）时间安排和具体工作要求

| 序号 | 时间安排 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年 10月9日-11月14日 | 制订计划 启动选题 | 1．根据《关于做好2019届毕业设计（论文）工作的通知》，各二级学院成立2019届本科毕业设计（论文）工作领导小组，制定好《浙江科技学院毕业设计（论文）工作计划》； 2．启动指导教师报题、学院审题及公布、师生双向选择等工作。10月29日—11月14日完成申报、选题等工作。 |
| 2 | 2018年11月底—2019年4月初 | 进入毕业论文(设计)各环节 | 1．指导教师填写《浙江科技学院毕业设计（论文）任务书》，并发给学生。指导学生完成文献综述（不少于2000字），准备好开题报告（不少于2000字）等工作； 2．选题后两周左右，根据专业特点组织开题报告； 3．通过开题报告者，方能进行毕业设计（论文）下一阶段的工作。在教师指导下按统一格式规范撰写毕业设计（论文）； 4．论文指导过程中，指导老师要通过多种形式对学生做好指导工作，并做好指导记录。 |
| 3 | 2019年4月中旬 | 中期检查 | 1. 二级学院应积极组织开展中期检查，了解学生毕业设计（论文）的进展和教师的指导情况，对存在的问题应予以及时解决，保证毕业论文按时保质保量完成，检查结束后填写《浙江科技学院二级学院中期检查表》并存档备查； 2. 二级学院学校将对毕业设计（论文）进行检查。 |
| 4 | 2019年 5月 | 答辩 评定成绩 总结 | 1．学校再次开通毕业设计（论文）选题和改题； 2. 二级学院要切实制订好符合专业特点的具体评分标准，组织好毕业设计（论文）的评阅、答辩、评分等项工作。答辩前1周，将答辩委员会名单、答辩工作安排、评分标准等电子稿交教务处； 3．指导教师和评阅教师须认真填写“指导教师评语表”、“阅卷教师评语表”； 4． 2019年5月20日-5月27日期间进行毕业答辩，并填写“答辩记录表”和 “答辩委员会评语表”； 5、学生向图书馆提交毕业设计（论文）的电子稿等材料； 6．二级学院毕业设计（论文）工作领导小组对本届毕业设计（论文）工作的情况进行总结。 |
| 5 | 2019年6月中旬 | 毕业典礼 优秀论文推荐 资料整理 与归档 | 1．2019年6月19日学校举行2019届毕业典礼； 2. 汇总整理学院毕业设计（论文）管理的过程文件、材料。 3. 优秀毕业生论文电子稿交教务处。 |

浙江科技学院环境与资源学院

2018年10月